Приложение №3 к дорожной карте мероприятий

МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №1 им.Хамерзаева Х.А.»

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,

ФГОС ООО на 2022-2027 годы

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО НА 2022-2023 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели исполнения плана |
|  | **ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | |
| 1. | Создание условий для повышения квалификации педагогов и членов администрации школы по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Юсупова Д.А., заместитель директора | Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах с 01.09.2022 года, подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС |
| 2. | Выбор УМК:  - 1 классы: для реализации ФГОС НОО;  - 5 классы для реализации ФГОС ООО; | Апрель –май 2022 года | Директор  Библиотекарь  Гисаева М.А. | Проект приказа «Об утверждении списка учебников и учебных пособий для использования при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Цоци-Юртовская СШ №1 им.Хамерзаева Х.А.» на 2022-2023 учебный год» |
| 3. | Утверждение ООП:  - НОО по ФГОС НОО  - ООО по ФГОС ООО | До 1 мая 2022 года | Эдельбиева З.М., заместитель директора | Проект приказов об утверждении:  -ООП НОО по ФГОС НОО;  -ООП ООО по ФГОС ООО |
| 4. | Консультирование по созданию Рабочих программ по учебным предметам «Алгоритм разработки РП в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Апрель –май 2022 года | Юсупова Д.А., заместитель директора  Руководители МО | Проекты рабочих программ учителей по всем учебным предметам учебного плана |
| 5. | Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и  ФГОС ООО | До 01.09.2022 года | Юсупова Д.А., заместитель директора  Руководители МО | Проект приказов об утверждении рабочих программ для реализации:  - ООП НОО по ФГОС НОО;  - ООП ООО по ФГОС ООО |
| 6. | Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора | Индивидуальные консультации по запросам |
| 7. | Проведение собраний «Обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027» для родителей (законных представителей, ознакомление родителей с памяткой для родителей «Переход на новый ФГОС НОО и ООО) | Январь 2022 года | Заместители директора  Дудаева Л.А.,  Ахьядов Л.С. | - Протокол родительского собрания  - Информация на официальном сайте |
| 8. | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС | В течение года | Заместители директора | Индивидуальные консультации |
| 9. | Открытые уроки с целью ознакомления с опытом работы учителей-предметников по формированию  УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Руководители МО Учителя-предметники | Банк заданий по формированию УУД, функциональной грамотности |
| 10. | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам  реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора | Информация на совещаниях с педагогическими работниками |
| **ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | |
| 11. | Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на официальном сайте школы | В течение года | Заместитель директора  Ахьядов Л.С. | Информация на официальном сайте |
| 12. | Создание и систематическое пополнение библиотечки методической литературы по теме «Внедрение  и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО» | В течение года | Библиотекарь Гисаева М.А. | Банк методической литературы, в том числе в электронном формате |
| **АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | |
| 13. | Анализ готовности реализации курсов внеурочной деятельности  на 2022-2023 учебный год | Апрель-май | Дудаева Л.А., заместитель директора | План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год |
| 14. | Диагностика уровня познавательной активности обучающихся 1,5 классов | Сентябрь 2022 года | Шараниева П.Б., педагог-психолог | - Справка  - Индивидуальные консультации для классных руководителей |
| 15. | Рассмотрение вопроса на Совете школы: «О состоянии обеспечения обучающихся 1 и 5  классов учебниками и учебными пособиями на возвратной основе из библиотечного фонда» | Сентябрь 2022 года | Заместители директора,  библиотекарь | Подготовленное сообщение на Совете школы. |