

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)


НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ДЕШАРАН А, ШЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ



г. Грозный

О мониторинге готовности к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 19 января 2022 года № 36-п «О переходе на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования», в целях • определения готовности общеобразовательных организаций Чеченской Республики к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее — ФГОС НОО и ООО) и внедрения системы мониторинга готовности системы образования

Чеченской Республики и общеобразовательных организаций Чеченской Республики к реализации ФГОС НОО и ООО

ПРИКАЗЫВ АЮ: 

1. Утвердить:

1.1 Чек-лист готовности системы образования Чеченской Республики к введению ФГОС НОО и ООО согласно приложению № 1;

1.2 Чек-лист готовности общеобразовательной организации Чеченской Республики к введению ФГОС НОО и ООО согласно приложению

1. ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской Республики» (Эльмурзаева Г.Б.):
   1. Организовать проведение анализа мониторинга готовности общеобразовательных организаций Чеченской Республики к введению ФГОС НОО и ООО в январе-феврале 2022 года.
   2. Справку о выполнении подпункта 2.1. пункта 2 настоящего приказа представить в Департамент общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики в срок до 03 марта 2022 года.

З. Информационному отделу Министерства образования и науки Чеченской Республики (Усманов М.И.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования и науки Чеченской Республики в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Тааева ИД.

МинистрХ-Б.Б. дааев

от «„О »



к

приказу

Министёре

чл-лист ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ВЕДЕНИЮ ФГОС НОО И 000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | С бьект РФ: Чеченская Респ блика | | | |  | | Основание: Приказ Минобрнауки ЧР о переходе на ФГОС НООи ООО | | | |  | | п/п | Предмет оценки | Ключевые показатели | Выполнение показателя | Баллы: при наличии показателя отсутствии | | 1. | Алгоритм (процесс) управления деятельностью по введению обновленных ФГОС: Орган координирующий подготовку и введение в субъекте РФ обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее — обновленный ФГОС) | Сформирована схема (алгоритм, процесс) управления деятельностью по введению обновленных ФГОС: создать координационную группу управления процессом и методические группы по учебным предметам. Создан координационный совет по подготовке к введению обновленных ФГОС в 00 | Действует орган координирующий подготовку и введение в субъекте РФ обновленных ФГОС |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Координационный центр по сопровождению введения обновленных ФГОС | Определен координационный центр по подготовке к введению обновленных ФГОС в ОО ЧР | Действует центр, координирующий подготовку и введение в 00 обновленных ФГОС |  |
| 3. | План-график введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования ФГОС в ЧР | Наличие плана-графика введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далееобновленный ФГОС в LW)• | Соответствие планаграфика типовому плану Минпросвещения России |  |
| 4. | Бюджет Чеченской Республики, учитывающий решение задач по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года | принят бюджет ЧР, учитывающий решение задач по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года | Сформирован бюджет ЧР5 с учетом решения задач по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года. |  |
| 5. | Еженедельные региональномуниципальные управленческие семинар-совещания по подготовке к введению обновленных ФГОС | План регионально муниципальных управленческих семинарсовещаний по подготовке к введению обновленных ФГОС | Протоколы регионально муниципальных управленческих семинарсовещаний по подготовке к введению обновленных ФГОС |  |
| 6. | Перечень учебников, используемых в регионе, по каждому учебному предмету; определить дефициты УУК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС | Составлен перечень учебников, используемых в регионе, по каждому учебному предмету; определены дефициты УАЖ на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС | Анализ перечня учебников, используемых в регионе, по каждому учебному предмету; определены дефициты УУЖ на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Региональная нормативноправовая база типовых документов для 00 | Разработана региональная нормативно-правовая база типовых документов для 00 | * Методические рекомендации для 00 по введению обновленных Фгос•, * управленческие решения; - нормативно-правовые локальные акты. |  |
| 8. | Региональные стажировочные (методические) площадки, консультационные и методические центры, обеспечивающие методическую поддержку педагогов по вопросам реализации основных образовательных программ и рабочих программ, разработанных в соответствии с обновленными ФГОС | Созданы стажировочные (методические) площадки, консультационные и методические центры, обеспечивающие методическую поддержку педагогов по вопросам реализации основных образовательных программ и рабочих программ, разработанных в соответствии с обновленными ФГОС | Действуют стажировочные  (методические) площадки, консультационные и методические центры, обеспечивающие методическую поддержку педагогов по вопросам реализации основных образовательных программ и рабочих программ, разработанных в соответствии с обновленными ФГОС. - Обеспечен контроль проведения мероприятий по организации стажировок в 00, имеющрж положительный опыт введения ФГОС в пилотном режиме. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9. | Сопряжение содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержание программ дополнительного образования | Обеспечен контроль сопряжения содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного    образования с целью достижения планируемых результатов | * Программы внеурочной и урочной деятельности, сопряженные с воспитательной работой, а также содержанием программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов. * Обеспечен контроль синхронизации/интеграции ООП и ПДО на базе 00,   ДОП, СПС), сущностей КШ  «Образование» (центров  «Точка Роста», «1Т-куб»,  «Кванто иум») |  | | 10. | Мероприятия по организации и проведению практикоориентированных КПК учителей по подготовке к введению обновленных ФГОС | Организованы практикоориентированные КПК учителей по подготовке к введению обновленных ФГОС | Учителя, прошедшие КПК по подготовке к введению обновленных ФГОС |  | | 11. | Деятельность региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | Активизирована деятельностьрегиональных учебнометодических объединений и ассоциаций учителей предметников | Семинары, консультации с учителями 00, проведенные региональных учебнометодическим объединением и ассоциацией учителей предметников |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 12. | Программа наставничества по повышению профессионального уровня учителей по вопросам обновленных ФГОС | Организованы мероприятия по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС | - Приказы о формировании наставнических пар; - программы реализации модели наставничества. |  | | 13. | План проведения региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | Подготовлен и утвержден план подготовлен и утвержден план проведения региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по актуальным вопросам введения    обновленных ФГОС | Соответствие плана проведения региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров актуальным вопросам введения обновленных ФГОС |  | | 14. | Система мониторинга результатов реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС | Создана система мониторинга результатов реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС | Соответствие регламента проведения мониторинга и критерий оценивания результатов реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования требованиям обновленных ФГОС |  | | 15. | Повышение квалификации педагогов, разрабатывающих и еализующих основные | Обеспечено повышение квалификации педагогов, разрабатывающих и | Программы повышения квалификации педагогов соответствует актуальным |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательные программы и рабочие программы в соответствии с обновленными ФГОС | реализующих основные образовательные программы и рабочие программы в соответствии с обновленными    ФГОС | вопросам введения обновленных ФГОС |  |
| 16. | План мероприятий по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях ЧР | Сформирован план мероприятий по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных о ганизациях ЧР | Подготовка и успешные практики реализации обновленных ФГОС в 00 ЧР освещены через средства массовой информации (ссылки на релизы) |  |
| 17. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями ЧР. | Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями ЧР. | Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями и плану-графику введения обновленных ФГОС |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | начального общего и основного общего об азования . |  | | 18. | Финансирование методических служб с учетом региональных потребностей и возможностей | Разработана модель финансирования методических служб с учетом региональных потребностей и возможностей | Система финансирования методических служб с учетом региональных потребностей и возможностей |  | |